## Sheet1
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC SƠ BỘ NHÓM 2
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN LINH KIỆN MÁY TÍNH SỬ DỤNG MÃ NGUỒN MỞ WORDPRESS
STT | Tiến độ | Công việc | Người thực hiện
1 | Tuần 1 + 2 | Tìm hiểu về cách xây dựng và quản trị trang web sử dụng Wordpress và các plugin của nó, tự tải và cài đặt các công cụ cần thiết vào máy tính cá nhân | Nguyễn Minh Châu, Bùi Quốc Cường, Nguyễn Quang Huy, Bùi Hải Long, Phạm Anh Tú, Hoàng Xuân Tùng
2 | Tuần 3 | Cài Theme phù hợp cho project và thêm một số chức năng tương tác cơ bản | Nguyễn Minh Châu
|  | Thiết kế logo | Nguyễn Minh Châu
|  | Tìm kiếm các hình ảnh cho trang bìa và background | Bùi Hải Long
|  | Tìm kiếm các font chữ và màu sắc sẽ sử dụng | Phạm Anh Tú
|  | Chỉnh sửa các chức năng cơ bản cho menu | Bùi Quốc Cường
|  | Tuỳ chỉnh lại theme và giao diện trang web | Nguyễn Quang Huy, Hoàng Xuân Tùng
3 | Tuần 4 | Tìm kiếm ý tưởng và các danh mục và sản phẩm sẽ thể hiện trên website | Nguyễn Minh Châu
|  | Thêm các danh mục, sản phẩm và cài đặt các thuộc tính liên quan | Nguyễn Minh Châu
|  | Thiết lập thuế và tạo tỷ lệ thuế trong thanh toán | Bùi Hải Long
|  | Thêm danh sách các tỉnh thành Việt Nam | Phạm Anh Tú
|  | Thiết lập tài khoản trong website | Bùi Quốc Cường
|  | Thiết lập các hình thức thanh toán và giao hàng | Nguyễn Quang Huy, Hoàng Xuân Tùng
4 | Tuần 5 | Tạo tuỳ chọn sản phẩm chuyên nghiệp (Xây dựng cấu hình) | Nguyễn Minh Châu
|  | Thiết lập email thông báo | Bùi Hải Long
|  | Quản lý đơn hàng | Phạm Anh Tú
|  | Thiết lập và hiển thị thông tin giỏ hàng | Bùi Quốc Cường
|  | Thêm các widget để hiển thị danh mục sản phẩm, bộ lọc sản phẩm trên sidebar | Nguyễn Quang Huy, Hoàng Xuân Tùng
5 | Các tuần cuối | Nghiên cứu xây dựng thêm các chức năng mở rộng cho trang web như cập nhật giỏ hàng, so sánh sản phẩm, để xuất sản phẩm, tạo các hiệu ứng cho trang web, thiết lập SEO,.. | Nguyễn Minh Châu, Bùi Quốc Cường, Nguyễn Quang Huy, Bùi Hải Long, Phạm Anh Tú, Hoàng Xuân Tùng